### Отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 10.09.2015 год.

| № п/п | Адрес МКД | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | пер. Автобусный, д.11 | Ведутся работы по устройству желобов настенных(60%) |
| 2 | пер. Автобусный, д.15 | Ведутся работы по устройству желобов настенных(70%) |
| 3 | пер. Автобусный, д.16 | Ведутся работы по устройству страпильной системы |
| 4 | пер. Автобусный, д.3 | Работы по договору завершены |
| 5 | пер. Автобусный, д.4 | Работы завершены. |
| 6 | пер. Железнодорожный, д.9 | Устранить нарушения по огнебиозащите, окраске оконных проемов, перекладке вентканалов и фронтонов. |
| 7 | пр. Коста, д.245 | Работы по устройству кровли завершены. Ведутся работы устройству водосточных труб(10%) |
| 8 | пр. Коста, д.253 | Завершить работы по обделке цоколя плиткой, окраске фасада, замене системы ГВС. |
| 9 | пр. Коста, д.266 | Работы по договору завершены |
| 10 | пр. Коста, д.40 | Ведутся работы по демонтажу и замене отопительной системы (70% выполнено). Ведутся работы по ремонту фасада (замена окон, окраска цоколя (100%) |
| 11 | ул. 8 Марта, д.10 | Необходимо установить отливы. Сделать лестницы к слуховым окнам, покрасить оконные проемы, установить оконный блок, сделать примыкания к канализационным трубам. |
| 12 | ул. Ватутина, д.57 | Завершить установку коньков, водосточных труб пожарных ограждений, колпаков над вентканалами. Обработать древесины огнебиозащитным составом. |
| 13 | ул. Владикавказская, д. 40 | Необходимо завершить работы по ремонту фасада, по замене системы ХВС и ГВС |
| 14 | ул. Г.Масленникова, д.4 | Работы по договору завершены |
| 15 | ул. Иристонская, д.5 | Завершены работы по замене кровельного покрытия (100%), ведутся работы по устройству водосточных труб, снегозадержателей. |
| 16 | ул. Тельмана, д.36 | Работы по договору завершены |